## Projekt
Projektplanung
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Preparer l'environement | 1 | 7 | 1 | 4 | 50%
Installer un serveur Git sur les ordis | 1 | 2 | 1 | 1 | 50%
tuto sur le fonctionnement de google endpoint | 2 | 2 | 2 | 1 | 50%
installer eclipse + plugin google | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
tuto open classroom sur android | 4 | 2 | 4 | 0 | 0%
S'enregistrer comme administrateur | 5 | 6 | 5 | 0 | 0%
conception de la base de données | 5 | 2 | 5 | 0 | 0%
Fonction d'enregistrement | 6 | 4 | 6 | 0 | 0%
s'enregistrer comme Mitbewohner | 7 | 3 | 7 | 0 | 0%
requete d'enregistrement | 7 | 3 | 7 | 0 | 0%
0
voir la liste des ingresients et ceux manquants | 8 | 3 | 8 | 0 | 0%
Ajouter la table d'ingredient ds la base de donnée | 8 | 1 | 8 | 0 | 0%
requete d'enregistrement | 9 | 2 | 9 | 0 | 0%
enregistrer les ingredients comme non voulus | 10 | 3 | 10 | 0 | 0%
requetes | 10 | 3 | 10 | 0 | 0%
0
departager les factures | 11 | 2 | 11 | 0 | 0%
système de calcul des factures | 11 | 2 | 11 | 0 | 0%
Tour de menage | 12 | 7 | 12 | 0 | 0%
Base de donnée | 12 | 1 | 12 | 0 | 0%
ajout, modification et suppression de tache | 13 | 3 | 13 | 0 | 0%
attribution de tache | 14 | 3 | 14 | 0 | 0%
0
Envoyer les messages de groupe | 15 | 4 | 15 | 0 | 0%
tuto système de messagerie | 15 | 4 | 15 | 0 | 0%
Conception de l'interface graphique | 16 | 27 | 16 | 0 | 0%
Definition des vues | 16 | 6 | 16 | 0 | 0%
Definition des transitions pour chaque vue | 17 | 3 | 17 | 0
Usability | 18 | 3 | 18 | 0
Implementation | 19 | 15 | 29 | 0 | 0%
124